АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Черемисиновского района Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2021  года   № 6 - р

д. Мяснянкино

О подготовке    и             проведении

пожароопасного сезона 2021 года  на

территории Ниженского сельсовета».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О Пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории Ниженского сельсовета Черемисиновского района

2.  Рекомендовать руководителям учреждений, объектов экономики, независимо от форм собственности, организовать выполнение Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории Ниженского сельсовета Черемисиновского района, в части их касающейся.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ниженского сельсовета

Черемисиновского района                                             С.А.Евдокимов

УТВЕРЖДЁН:

распоряжением  администрации

Ниженского сельсовета

Черемисиновского района

от  12.03.2021 г  № 6-р

ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории Населенных пунктов Ниженского сельсовета Черемисиновского района

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответ-ственный исполнитель | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация проведения профилактических мероприятий по стабилизации пожарной обстановки на территории населенных пунктов Ниженского сельсовета | Постоянно | Глава Ниженского сельсовета |  |
| 2 | Уточнение списков граждан, входящих в состав социальной «группы риска» | до 1.04. 2021 г | Администрация Ниженского сельсовета |  |
| 3 | Проведение профилактической разъяснительной работы среди всех слоёв населения по соблюдению требований Правил пожарной безопасности, особое внимание уделить неблагополучным семьям, одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста | до 01.05. 2021 г | Глава Ниженского сельсовета Социальные работники |  |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей | в период пожароопасного сезона | Руководители предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей |  |
| 5 | Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники до водоисточников в населённых пунктах | Постоянно | Глава Ниженского сельсовета |  |
| 6 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в Ниженском филиале МКОУ «Покровская средняя школа» по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Заведующая Ниженским филиалом МКОУ «Покровская средняя школа» Куракулова Л.И. |  |
| 7 | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственников земельных участков, землевладельцев и арендаторов земельных участков | в период пожароопасного сезона | Администрация Ниженского сельсовета |  |
| 8 | При повышении класса пожарной опасности до V класса, организовать введение особого противопожарного режима | Постоянно | Глава Ниженского сельсовета |  |
| 9 | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений предусмотренных законом Курской области от 04.01.2003 г. № 1 – ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период пожароопасного сезона | Глава Ниженского сельсовета |  |