АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 13.04.2022г.     №24–р

д. Мяснянкино

О культурно-досуговых учреждениях

на территории Ниженского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Черемисиновского района Курской области от 30.03.2022№161-р «О культурно-досуговых учреждений на территории Черемисиновского района Курской области»

1.Совместно с Управлением культуры Администрации Черемисиновского района Курской области:

-в течение 2022года провести работу по централизации учреждений культурно-досугового типа Ниженского сельсовета путем создания на базе муниципального казенного учреждения культуры «Районный дом культуры Черемисиновского района» Курской области, находящегося в ведении муниципального района;

-при проведении централизации сохранить штатную численность профильных специалистов учреждений культурно - досугового типа, обеспечив их объемами работ и трудоустройством в филиалы.

2.Утвердить план мероприятий, необходимых для проведения централизации учреждений культурно - досугового типа.

3.Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ниженского сельсовета                                           О.Н. Кислов

Утвержден

распоряжение Администрации

Ниженского сельсовета

Черемисиновского района

Курской области

От 13.04.2022 № 24-р

План

централизации учреждения культуры Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области в 2022году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация учреждений культурно-досугового типа находящихся на балансе Ниженского сельсовета Черемисиновского района согласно статистическому отчету 7-НК | апрель 2022г | Глава сельсовета, начальник управления культуры Администрации Черемисиновского района |
| 2. | Проведение инвентаризации имущества и его передача в установленном порядке в собственность муниципального района «Черемисиновский район» Курской области | апрель-декабрь 2022г | Глава сельсовета, управление культуры Администрации Черемисиновского района |
| 3. | Создание филиалов на базе МКУК «Черемисиновский РДК» и оформление трудовых отношений с работниками | Июнь-декабрь 2022г. | Глава сельсовета, директор МКУК «Черемисиновский РДК» |
| 4. | Ликвидация существующих юридических лиц учреждений культурно-досугового типа Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Октябрь-декабрь 2022г | Глава сельсовета |